## 项目跟进表
项目跟进表
客户： |  | 点精 |  |  | 项目名称： |  | R轴旋转点胶贴附机
负责人： |  | 庄锐涵 |  |  | 参与人: | 庄锐涵，吴睿 |  | 立项时间：2020/2/25
序号 | 设计开发项 | 计划项 | 计划内容（自由填写） | 负责人 | 所需时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 备注
1 | 上位 | 数据结构 | 搭建设备运行需要的数据 | 庄锐涵 | 1天 | 2020-02-26
2 |  | UI界面 | 界面显示各种数据设置及操作 |  | 1天
3 |  | 逻辑控制 | 设备运行逻辑 |  | 1天
4 |  | 客户交接 | 细节沟通及优化（前期） |  | 1天
5 | 视觉 | 硬件 | 确定选型 | 吴睿 | 1天 | 2020-02-26
6 |  |  | 打光测试
7 |  |  | 确定方案
8 |  | 软件 | 功能模块开发 |  | 2天
9 |  |  | 应用接口开发
10 |  |  | 上相机全局标定 |  | 2天
17 | 联调 | 模块对接 | 1、基础资源，轴、IO、报警 | 庄锐涵 | 1天
18 |  |  | 2. 上下位基本动作联调
19 |  |  | 3、工程数据，下发，上传
20 |  |  | 4、动作模块接口
21 |  | 整机联动 | 整个系统联机调试 |  | 1天
22 |  | 精度调试 | 产品精度调试 |  | 1天